## Roles
Colores | Integrantes
Alvarez Quintero
Alejandri Maldonado
Barbosa Barcenas
Barlderas Garcia
Valencia Garcia

## Cronograma
Fases | Actividades | Duracion | Fecha de Inicio | Fecha de Cierre | time axis 2026-03-13 to 2026-06-08
Fase 1- Parcial 1: | investigacion e inicios del proyecto | 5 dias | 13 de marzo | 21 de marzo | bar: 2026-03-13 to 2026-03-21
| Investigacion sobre las semilla y plantas de lavanda | 2 dias | 13 de marzo | 15 de marzo | bar: 2026-03-13 to 2026-03-15
| Investigacion de como plantar una lavanda | 2 dias | 13 de marzo | 15 de marzo | bar: 2026-03-13 to 2026-03-15
| Investigaciuon de los cuidados y beneficios de la lavanda | 2 dias | 13 de marzo | 15 de marzo | bar: 2026-03-13 to 2026-03-15
| Elaboracion de la Bitacora | 4 dias | 13 de marzo | 17 de marzo | bar: 2026-03-13 to 2026-03-17
| Planificacion del Surco | 3 dias | 14 de marzo | 17 de marzo | bar: 2026-03-14 to 2026-03-17
| Planeacion del sitio web del proyecto PAEC | 1 dia | 14 de marzo | 14 de marzo | bar: 2026-03-14
| Recoleccion de las herramientas necesarias | 3 dias | 14 de marzo | 17 de marzo | bar: 2026-03-14 to 2026-03-17
| Elaboracion del surco | 4 dias | 13 de marzo | 17 de marzo | bar: 2026-03-13 to 2026-03-17
| Cambio de surco | 1 dia | 15 de marzo | 15 de marzo | bar: 2026-03-15
| Elaboracion de 2do, 3er y 4to surco | 1 dia | 15 de marzo | 15 de marzo | bar: 2026-03-15
| Plantacion de la Lavanda | 2 dias | 19 de marzo | 21 de marzo | bar: 2026-03-19 to 2026-03-21
| Riego y cuidados de la Lavanda | 25 dias | 19 de marzo | 20 de marzo | bar: 2026-03-19 to 2026-03-20
| Elaboracion de la semana 2 de la Bitacora | 5 dias | 13 de marzo | 18 de marzo | bar: 2026-03-13 to 2026-03-18
Fase 2- Parcial 2: | Desarrollo de la pagina web y de las plantas ya sembradas | 53 dias | 19 de marzo | 11 de mayo | bar: 2026-03-19 to 2026-05-11
| Investigacion de los sistemas de riego | 25 dias | 19 de marzo | 13 de abril | bar: 2026-03-19 to 2026-04-13
| Reunir los materiales para el sistema de riego | 1 dia | 25 de marzo | 25 de marzo | bar: 2026-03-25
| Elaborar el sistema de riego | 1 dia | 26 de marzo | 26 de marzo | bar: 2026-03-26
| Instalar el sistema de riego | 1 dia | 26 de marzo | 26 de marzo | bar: 2026-03-26
| Cuidados necesarios de la Lavanda | 1 dia | 26 de marzo | 26 de marzo | bar: 2026-03-26
| Elaboracion de la semana 3 de la Bitacora | 25 dias | 19 de marzo | 13 de abril | bar: 2026-03-19 to 2026-04-13
| Segunda aplicación de los cuidados del Huerto | 1 dia | 16 de marzo | 16 de marzo | bar: 2026-03-16
| Riego y cuidados de la Lavanda | 2 dias | 15 de marzo | 17 de marzo | bar: 2026-03-15 to 2026-03-17
| Elaboracion de la semana 4 de la Bitacora | 25 dias | 19 de marzo | 13 de abril | bar: 2026-03-19 to 2026-04-13
| Periodo vacacional | 17 dias | 27 de marzo | 13 de abril | bar: 2026-03-27 to 2026-04-13
| Analisis del Jarin polinizador | 3 dias | 15 de abril | 17 de abril | bar: 2026-04-15 to 2026-04-17
| Observar los resultados del sistema de riego | 3 dias | 15 de abril | 17 de abril | bar: 2026-04-15 to 2026-04-17
| Clasificar las plantas del segundo | 7 dias | 15 de abril | 22 de abril | bar: 2026-04-15 to 2026-04-21
| Decisión de que Base de Datos utilizaremos | 1 dia | 16 de abril | 17 de abril | bar: 2026-04-16 to 2026-04-17
| Decisión de que APIs utilizaremos | 1 dia | 16 de abril | 17 de abril | bar: 2026-04-16 to 2026-04-17
| Elaboracion de la semana 7 de la Bitacora | 2 dias | 15 de abril | 17 de abril | bar: 2026-04-15 to 2026-04-17
| Mejorar el cuidado del huerto | 7 dias | 22 de abril | 29 de abril | bar: 2026-04-22 to 2026-04-29
| Reagistrar los avances de la Lavanda | 7 dias | 22 de abril | 29 de abril | bar: 2026-04-22 to 2026-04-29
| Establecer la BD | 1 dia | 21 de abril | 21 de abril | bar: 2026-04-21
| Establecer el API | 1 dia | 21 de abril | 21 de abril | bar: 2026-04-21
| Cuidados necesarios de la Lavanda | 2 dias | 22 de abril | 24 de abril | bar: 2026-04-22 to 2026-04-24
| Elaboracion de la semna 8 de la Bitacora | 8 dias | 22 de abril | 30 de abril | bar: 2026-04-22 to 2026-04-30
| Avances de la pagina web | 20 dias | 21 de abril | 11 de mayo | bar: 2026-04-21 to 2026-05-11
Fase 3- Parcial 3: | Finales del proyecto PAEC |  | 5 de mayo | 8 de junio | bar: 2026-05-05 to 2026-06-08
| 2do avance de la pagina web | 1 dia | 5 de mayo | 5 de mayo | bar: 2026-05-05
| eleccion de posibles productos a crear | 1 dia | 20 de mayo | 20 de mayo | bar: 2026-05-20
Note on C204: C3 E30: io